## 封面
2021年度预算执行情况绩效单位自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心
编报日期：2022年1月26日
联系人及电话：韩栋 18293701622

## 目录
2021年度预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
四、省级资金项目绩效目标自评表

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表（参考模板）
2021甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 2506.45 | 2654.61 | 1824.69 | 68.74% |  | 10 | 7
| 其中：基本支出 | 327.16 | 336.3 | 335.87 | 99.87% |  | — | —
| 项目支出 | 2179.29 | 2318.31 | 1488.82 | 64.22% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：完成100万亩森林保险投保工作，并开展日常巡护工作。 |  |  | 目标1完成情况：完成了100万亩森林保险投保工作，投保期间，由于森林病虫害、属害等不同程度自然灾害，我们及时进行报案赔偿，共赔偿资金496277.75元，目前已完成了鼠害防治工作，现正组织森林病虫害防治。
| 目标2：促进林木健康生长，植被覆盖率的增加，野生动植物种类和数量的增多，通过大力宣传，提高了当地群众生态保护意识，认识了生态保护的重要性，调动了广大群众爱林护林、参与生态建设的积极性。 |  |  | 目标2完成情况：通过项目实施，有效控制保护区内林业有害生物发展和蔓延，增强保护区森林防火扑火能力，疫原疫病监测手段逐步提高，森林资源得到有效保护，防止了自然灾害的发生，提高了保护区周边社区生产生活质量，使保护区与社区关系更加融洽、稳定，对保护区的可持续发展和人民群众环保意识的提高都具有积极的促进作用。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 99.87% | 6 | 5
|  |  | 项目支出预算执行率 | 100% | 64.22% | 6 | 2 | 个别项目方案批复较晚，项目未能按预期计划开工建设，资金支出进度较慢。
|  |  | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 结转结余变动率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1
年度绩效指标完成情况 | 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 良好 | 良好 | 6 | 6
|  |  | 产出质量指标 | 良好 | 良好 | 6 | 6
|  |  | 产出时效指标 | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  |  | 产出成本指标 | 良好 | 良好 | 5 | 5
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 良好 | 良好 | 4 | 4
|  |  | 社会效益指标 | 良好 | 良好 | 4 | 4
|  |  | 生态效益指标 | 良好 | 良好 | 5 | 5
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | 2 | 0 | 6 | 0
|  |  | 违法违纪情况 | 无 | 无 | 5 | 5
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 良好 | 良好 | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 良好 | 良好 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 30% | 30% | 2 | 2
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  | 服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
合 计 | [6 empty] | 86
其他需要说明的问题：五
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 林业改革发展资金自评表
附件:2_1
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 林业改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位 | 甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1957.77 | 1957.77 | 1250.03 |  | 10 | 63.85% |  | 6
|  |  | 其中：中央补助 | 1957.77 | 1957.77 | 1250.03 |  | 10 | 63.85% |  | 6
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过各项管护任务和管护责任的落实，保护区公益林区内无非法侵占林地、森林火灾、乱捕滥猎野生动物等违法行为的发生，林木生长良好、森林资源得到有效保护；湿地周围植被有效恢复，结合湿地生态系统的保护，有效地提高湿地植被的覆盖度，促进湿地植被生长，使其发挥应有防风固沙作用。 |  |  |  |  | 项目的实施可促进林木健康生长，植被覆盖率的增加，野生动植物种类和数量的增多，通过大力宣传，提高了当地群众生态保护意识，认识了生态保护的重要性，调动了广大群众爱林护林、参与生态建设的积极性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标（30分） | 数量指标 | 天保工程区国有林管护面积（万亩）
天保工程区集体和个人地方公益林面积（万亩）
|  |  | 国有国家级公益林面积（万亩） |  |  | 99.93 | 99.93 | 10 | 10
退耕还生态林新纳入森林生态效益补偿面积（万亩）
集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）
国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩）
林木良种培育数量（亿株）
造林面积（万亩）
其中：迹地更新和低效林改造面积（万亩）
三北退化林修面积（万亩）
森林抚育面积（万亩）
退耕还林纳入森林抚育面积（万亩）
湿地生态效益补偿数量（个）
|  |  | 湿地保护与恢复数量（处） |  |  | 1 | 1 | 10 | 10
林业国家级自然保护区保护数量（个）
沙化土地封禁保护区数量（个）
林业有害生物防治面积（万亩）
珍稀濒危野生动植物保护项目（个）
林业科技推广示范项目数量（个）
林业贷款贴息的贷款额（亿元）
|  | 质量指标 | 培育的优良种子标准级别
培育的良种苗木标准级别
造林合格面积完成率
绩 效 目 标 | 产出指标（50分37个三级指标，第指标分值平均计算） | 质量指标 | 森林抚育作业设计合格率
森林抚育质量合格率
健康湿地面积比上年变化率（非人为因素）
|  |  | 林业国家级自然保护区有效管护率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
沙化土地封禁保护区封禁合格率
|  |  | 林业有害生物防治变化率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
林业科技成果示范及熟化效果
林业科技推广示范的标准使用率
|  | 时效指标 | 天然林资源管护当期任务完成率
|  |  | 森林生态效益当期任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 3
林木良种培育当期任务完成率
造林当期任务完成率
森林抚育当期任务完成率
|  |  | 林业有害生物防治当期任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）
|  |  | 国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） |  |  | 10 | 10 | 5 | 5
集体和个人国家级公益林管护补助标准（元/亩）
林木良种基地补助标准（元/亩）
良种苗木培育补助标准（元/株）
造林中央财政补助标准（元/亩）
森林抚育补助标准（元/亩）
沙化土地封禁保护区补助标准（万元/个）
林业贷款贴息年贴息率
绩 效 指 标 | 效 益 指 标（30分19项三级指标分值平均计算） | 经济效益指标 | 优良种子（穗条）产值（元/亩）
优良苗木产值（元/亩）
林业有害生物防治挽回经济损失（亿元）
|  | 社会效益指标 | 国家级公益林带动就业人数（万人） |  |  | 0.007 | 0.007 | 5 | 5
造林带动就业人数（万人）
|  | 生态效益指标 | 天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显） |  |  | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显） |  |  | 是 | 是 | 5 | 5
天然林资源保护生态环境改善情况（是否）
|  | 可持续 影响指标 | 天然林资源保护工程维护林区稳定（是否）
天然林保护工程保障经济可持续发展（是否）
|  |  | 国家级公益林维护林区稳定（是否） |  |  | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 国家级公益林保障经济可持续发展（是否） |  |  | 是 | 是 | 5 | 5
使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否）
造林推进林业可持续发展（是否明显）
森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）
|  |  | 湿地项目区生态效益可持续（是否明显） |  |  | 是 | 是 | 3 | 3
国有林业改革对维护林区稳定（是否明显）
|  |  | 林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否） |  |  | 是 | 是 | 2 | 2
林业科技推广示范对本行业未来的影响（是否显著）
森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显）
| 满 意 度 指 标（10分8项三级指标分值平均计算） | 服务对象满意度 指标 | 天然林资源管护员满意度
|  |  | 国家级公益林管护员满意度 |  |  | ≥90 | ≥90 | 4 | 4
林木良种培育项目区域公众满意度
造林补助政策宣传满意度
造林技术服务满意度
|  |  | 湿地辖区及周边群众满意度 |  |  | ≥90 | ≥90 | 3 | 3
|  |  | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 |  |  | ≥90 | ≥90 | 3 | 3
林业科技推广示范项目参与人员满意度
林业科技推广示范技术培训满意度
国有林场改革职工满意度
总分 | [7 empty] | 90 | 88

## 2021年森林和草原防火项目
2021年甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 2021年森林和草原防火项目
主管部门 |  |  | 国家林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B) | 分值 | 预算执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.2 | 10 | 96% |  | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展保护区日常巡护，确保无火灾发生，促进林木健康生长，植被覆盖率的增加，野生动植物种类和数量的增多，通过大力宣传，提高了当地群众生态保护意识，认识了生态保护的重要性，调动了广大群众爱林护林、参与生态建设的积极性。 |  |  |  |  | 2021年保护区无森林火灾发生，通过项目实施，增强保护区森林防火扑火能力，森林资源得到有效保护，提高了保护区周边社区生产生活质量，使保护区与社区关系更加融洽、稳定，对保护区的可持续发展和人民群众环保意识的提高都具有积极的促进作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火道路维修（km） |  | 3 | 3 | 5 | 5
|  |  | 防火宣传牌建设（块） |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  |  | 宣传资料印刷（份） |  | ≥10000 | ≥10000 | 5 | 5
|  |  | 森林防火安全检查覆盖率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率（%） |  | 0 | 0 | 10 | 10
|  |  | 森林防火应急预案完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目完成合格率 |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 有责投诉发生数 |  | 0 | 0 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 森林资源是否得到有效保护 |  | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 |  | 稳定 | 稳定 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区周边群众满意度 |  | ≥90 | ≥90 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
说明 |  |  | 无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外。其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标、绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。